**План-график (дорожной карты) по введению обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

**(далее - ФГОС СОО)**

**В МБОУ «Башкатовская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Показатели для контроля (результативность)** |
|  | **1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновлённого ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ). | Март 2023 | **Директор Бахилова Л.Н.** | Проведена самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновленного ФГОС СОО, сводные данные обработаны |
| 2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Март 2023 | **Директор Бахилова Л.Н.** | Определены дефициты при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО, сведения доведены до МОУО |
| 3 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Март 2023 | **Директор Бахилова Л.Н.** | Определен состав рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО, приказ директора |
| 4 | Разработка и утверждение Плана - графика введения, обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Март 2023 | **Директор Бахилова Л.Н.** | Приказ директора об утверждении плана- графика («дорожной карты») |
| 5 | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по введению ФГОС СОО | Март 2023 | **Директор Бахилова Л.Н.** | Определен школьный координатор |
| 6 | Разработка плана-графика повышения квалификации  педагогических работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО | Март 2023 | **Директор Бахилова Л.Н.**  **Методист Хомякова Н.В.** | Разработан и утвержден школьный план- график |
| 7 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО внесение необходимых изменений  Разработка локальных актов ОО по введению ФГОС СОО (ООП, положение о ВСОКО,  рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные  средства и т.д.) | Март – август 2023 | **Директор Бахилова Л.Н.**  **Методист Хомякова Н.В.** | Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 8 | Проведение педагогических советов по вопросам  введения ФГОС СОО | Март – май 2023 | **Директор Бахилова Л.Н.**  **Методист Хомякова Н.В.** | Проведено не мене 2-х педагогических советов, протоколы размещены на сайте |
| 9 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной  программысреднего общего образования, соответствующей требованиям обновлённого ФГОС СОО | Август 2023года | **Директор Бахилова Л.Н.** | Синхронизированы процессы введения обновленных обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
|  | **II. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования** | | | |
| 1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | Март – август 2023 |  | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. |
| 2 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | Март – август 2023 | **Методист Хомякова Н.В.** | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. |
|  | **III. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Участие руководящих и педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях  (заседания РУМО, конференции, методические  вебинары, семинары и др.) | Март – май 2023 |  | Руководящие кадры и педагогические работники ОО приняли участие в  федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 2 | Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учётом введения обновлённого ФГОС СОО | Май – август, 2023 | Общеобразовательные организации | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учётом введения обновлённого ФГОС СОО |
| 3 | Формирование методического кейса информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО (на основе ресурсов edsoo.ru, сайта ОИРО) | Апрель 2023 | **Методист Хомякова Н.В.** | Методический кейс информационных ресурсов по вопросам введения ФГОС СОО сформирован, педагогам обеспечен доступ к информации |
| 4 | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённого ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель - май 2023 года | Общеобразовательные организации | Спланированы и  проведены заседания  школьных  методических объединений, материалы заседаний размещены на сайте |
| 5 | Организация работы по сбору сведений об образовательных запросах обучающихся для определения профилей учебных планов обучающихся 10-х классов | Март – май 2023 | **Методист Хомякова Н.В.** | Собраны и обработаны сведения об образовательных запросах обучающихся; определены профили учебных планов |
| 6 | Организация работы по формированию части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений | Март – май 2023 | **Методист Хомякова Н.В.** | Определены учебные курсы, элективные/ факультативные курсы части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений |
| 7 | Определение учебных курсов внеурочной деятельности | Март – май 2023 | **Методист Хомякова Н.В.** | Сделан выбор/ разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 8 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на основе школьного плана-графика | Март – декабрь 2023 | **Методист Хомякова Н.В.** | Повышение качества образования обучающихся |
| 9 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. | Апрель-август 2023 | По согласованию с муниципальными органами управления образованием | Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.  Обучающиеся обеспечены УМК для освоения, обновлённого ФГОС СОО |
| 10 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновлённым  ФГОС СОО. | Апрель - май 2023 года |  | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной  организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО |
| 11 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновлённого ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, и др.) | Апрель – август, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения, обновлённого ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
|  | **IV. Информационно-разъяснительная работа** | | | |
| 1 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновлённому ФГОС СОО | Апрель – май, 2023 года | **Замдиректора Хомякова Н.В.** | Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновлённому ФГОС СОО |
| 2 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов | В течение всего периода | **Учитель информатики**  **Баранникова Ю.В.** | На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы |