Приложение

к Приказу РООО

от 17.03.2023 № 103

Муниципальный план-график «дорожная карта»
мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в общеобразовательных организациях Мценского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 1. | Назначение отдела общего образования администрации Мценского района муниципальным оператором по введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Создана единая муниципальнаяинформационно-управленческая площадка для руководителей,общеобразовательныхорганизаций |
| 2. | Проведение и участие в серии совещаний Министерства просвещения Российской Федерации по организационномуи методическому сопровождениюдеятельности по введению обновленного ФГОС СОО | февраль - март 2023 | Департамент образования Орловской области, Управление контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Орловской области, ОИРО | Синхронизированы процессыуправления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 3. | Проведение совещаний с общеобразовательнымиорганизациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Апрель-май 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| 4. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновлениясодержания деятельности образовательных организаций при реализации обновленного ФГОС соо | Апрель 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СООв общеобразовательных организациях Мценского района |
| 5. | Определение функций (разработка чек - листов) координаторов в образовательных организациях, ответственных по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Актуализирована база данных,специалистов, ответственныхв общеобразовательных учреждениях за введение обновлённых ФГОС. |
| 6. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне |  Январь-февраль, 2023 | Департамент образования Орловской области, Отдел общего образования администрации Мценского района | Проведена оценка готовностик введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 7. | Организация участия педагогического сообщества Орловской областив совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | Январь - май, 2023 | Департамент образования Орловской области, Отдел общего образования администрации Мценского района | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных,муниципальных, школьныхуправленческих команд в рамках введения обновлённого ФГОС СОО |
| 8. | Организация работы муниципальной системы контроляготовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-март, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательныхорганизаций муниципальныхобразований к введению обновленного ФГОС СОО |
| 9.1 | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь, 2023 года | Отдел общего образования администрации Мценского района | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательныморганизациям |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  |  |  |  |  |
| **И. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 10. | Разработка и утверждениемуниципального плана-графика («дорожных карт») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Синхронизированы процессыуправления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 11. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь — март, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствиис обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Мценского района |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 12. | Активизация муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС СОО.  | Январь - декабрь, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Создана единая система методической службы, своевременно оказанаадресная помощь педагогическим работникам |
| 13. | Координация взаимодействияобщеобразовательных организаций,организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Январь - декабрь, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Синхронизированы способыиспользования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижениюметапредметных и личностныхобразовательных результатов |
| 14. | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методическихрекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май - июнь, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Синхронизированы подходык организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО |
| 15. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь - декабрь, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Сформированы и доведеныдо учителя способы достижения планируемых образовательныхрезультатов |
| 16. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиямобновленного ФГОС СОО | Август, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обученияна единой цифровой платформе |
| 17. | Организация системной работы по формированию функциональнойграмотности обучающихся | По муниципальному плану-графику | Отдел общего образования администрации Мценского района | Достигнуто повышение качества образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| 18. | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональнойграмотности | Постоянно | Отдел общего образования администрации Мценского района | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 20 | Обеспечение повышения квалификациируководителей общеобразовательныхорганизаций, разрабатывающих иреализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС соо | Март - апрель, 2023 | Академия Минпросвещения России (по согласованию), ОИРО | Педагогические работникиобщеобразовательных организацийповысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих командна региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  |  |  |  | организации на всей территории региона |
| 21. | Обеспечение повышения квалификациивсех педагогических работников,участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | Март - октябрь, 2023 | Академия Минпросвещения России (по согласованию), ОИРО | Педагогические работникиобщеобразовательных организацийповысили квалификациюпо вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих командна региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации на территории региона |
| **V. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС среднего общего образования** |
| 22. | Самооценка готовностиобщеобразовательных организацийк реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспеченияреализации образовательных программ) | Январь - февраль, 2023 | Общеобразовательные организации | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организацийк реализации обновленного ФГОС СОО |
| 23. | Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Январь - февраль, 2023Февраль, 2023 | Общеобразовательные организации | Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО |
| 24. | Разработка и утверждение плана - графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Март-апрель, 2023 | Общеобразовательные организации | Разработан и утвержден план - график («дорожная карта») введения,обновленного ФГОС СООв общеобразовательной организации |
| 25. | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки | Март - август, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района, общеобразовательные организации | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО.Управленческие и педагогические |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП ООО |  |  | команды освоили программыповышения квалификациипо вопросам введения обновленного ФГОС соо |
| 26. | Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работына региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 27. | Организовать обновление учебно­методической документации вобщеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО | Май - август, 2023 | Общеобразовательные организации | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 28. | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-­тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическуюдеятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков,соответствующие требованиямобновленного ФГОС СОО) | Апрель - август, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 29. | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного | Апрель - август, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | ФГОС СОО, внесение необходимых изменений |  |  | муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведенав соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательнойорганизации |
| 30. | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровыхресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использованияинформационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Отдел общего образования администрации Мценского района, общеобразовательные организации | Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО |
| 31. | Координация взаимодействияобщеобразовательных организаций,организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Апрель - май 2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациямидополнительного образования,в реализации основныхобразовательных программ,соответствующих требованиямобновленного ФГОС СОО |
| 32. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах | | Апрель - май 2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональнойграмотности |  |  |  |
| 33. | Обеспечены кадровые, финансовые,материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиямобновленного ФГОС СОО | Август 2023года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 34. | Проведение классных родительскихсобраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | Апрель - май, 2023 года | Общеобразовательные организации | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО |
| 35. | Информирование родительскойобщественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов | В течение всего периода | Общеобразовательные организации | На сайте общеобразовательныхорганизаций размещеныинформационные материалы |
| **VI. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС среднего общего образования** |
| 36. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организацийк ведению обновленного ФГОС СОО | Январь - Февраль, 2023 года | ОИРО, ОРЦОКО, Отдел общего образования администрации Мценского района | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению, обновленному ФГОС СОО |
| 37. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовностимуниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль - март 2023 года | Отдел общего образования администрации Мценского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальныхобразований к введению обновлённого ФГОС СОО |
| 38 | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе | Апрель - Май, 2023 года | Отдел общего образования администрации Мценского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальныхобразований к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | к реализации обновленного ФГОС СОО |  |  | муниципальным органам управления образованием, координационнымгруппам по введению обновленного ФГОС СОО |
| **VIL Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** |
| 39. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организацияхОрловской области | Декабрь 2022, далее ежемесячно | Отдел общего образования администрации Мценского района | Информирование общественностио переходе на обучение по ФГОС СОО на Образовательном портале Орловской области.Осознание педагогическимсообществом и родительскойобщественностью прави возможностей, предоставляемых региональный системой образования |