Приложение 3

к приказу от 10.05.2023 г. № 56

«О создании в МБОУ «Башкатовская средняя общеобразовательная школа»

Центра образования ествественно-научной

направленности «Точка роста»»

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкатовская средняя общеобразовательная школа» по созданию Центра образования**

**естественно-научной направленности «ТОЧКА РОСТА»**

**на 2023 год**

**№ п/п**

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

**Наименование мероприятия**

Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста», правовое обеспечение создания и функционирования Центра: Издание приказа о создании Центра

Разработка и утверждение Положения о создании Центра

Назначение руководителя, подбор кадрового состава Центра Разработка и утверждение функциональных обязанностей педагогических работников, задействованных в создании и функционировании Центра

Выбор помещений для размещения Центра

Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра

**Сроки**

Февраль

В течение реализации проекта

**Результат**

Положение о деятельности Центра «Точка роста»

Приказ по МБОУ «Башкатовская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с методическими рекомендациями

Функциональные обязанности педагогических работников, задействованных в создании и функционировании Центра

Сценарий зонирования Центра

Проведение для педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) информационной кампании о проекте и концепции создания на базе школы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста» посредством печатных СМИ, социальных сетей.

Создание раздела на официальном сайте школы раздела Центр «Точка роста». Размещение на сайте школы

информационных материалов (статьи, новости и т.п.)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Повышение квалификации педагогических работников Цента

Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)

Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»

Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Разработка графика работы, расписания занятий Центра

Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий естественнонаучной и технологической направленностей Центра образования «Точка роста»

Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по

По плану ФГАОУ ДПО «Академия Минпросве щения России»

Июнь-август

Июнь-август

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь 2023года-2024 год

Сентябрь 2023года-2024 год

Разработка информационных поводов

Удостоверения (сертификаты) о прохождении курсов повышения квалификации

Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра

Утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей на материально-технической базе Центра «Точка роста»

Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра

Приказ по МБОУ «Башкатовская средняя общеобразовательная школа» о зачислении в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Утверждение графика работы, расписания занятий Центра

Реализация Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий естественнонаучной и технологической направленностей Центра образования «Точка роста»

Достижение показателей/индикаторов эффективности деятельности Центра

естественно-научной и технологической направленностям